## Sheet1
チーム9 : 3Dゲームのガントチャート
※作業完了時にタスク削除
タスク名称 | 開始日 | 完了日 | 担当者 | 10月 |  |  |  | 11月
|  |  |  | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週
ゲームシステム
ゲームの基盤作り | 2022-10-18 | 2022-10-24 | ALEX | [8 empty] | 作業開始 | bar: 10月 3週 to 10月 4週
ko | [11 empty] | 作業予定 | bar: 10月 3週
作業遅延
UI、モデル、ツール
Github | 2022-10-18 | 2022-10-24 | 谷本 | bar: 10月 3週 to 10月 4週
バグ修正

## Sheet2
梶田
岸本
高野
谷本
藤井
ALEX